## 江苏省省级项目支出绩效自评价情况表
江苏省省级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 江苏汽车技师学院 | 项目名称： | 综合实训楼建设
项目实施年度： | 2021
项目实施开始时间 （年/月）： |  | 项目实施完成时间 （年/月）：
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
鉴于学校现有的教学设施已难以满足正常的教学需要，特别是教学实训场地紧缺矛盾突出，急需改善教学设施和实训条件，根据苏交政[2012]111号、扬发改许发[2012]627号文件精神，我校于2014年在校内办公楼原址新建一栋综合实训大楼。目前大楼已竣工交付使用,本年度预算安排146.3万元，支付工程尾款。
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）
根据评价规程和相关要求，学院高度重视，明确目标，落实责任，重点围绕预算执行和绩效目标完成情况开展自评价。财务审计处组织各部门，根据2021年工作进展，对照去年上报的绩效指标体系，逐一填报各指标完成情况，在此基础上设置评价指标体系并评分，得分99.77分。
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
项目建设已完成，大楼已交付使用，绩效目标合理，绩效指标设置明确，预算执行及时，资金使用合规。
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
无
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
无

## 江苏省省级项目支出绩效自评价评分表
江苏省省级项目支出绩效自评价评分表
填报单位： |  | 江苏汽车技师学院 |  | 项目名称： |  | 综合实训楼建设
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 10 | 10
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 2 | 2
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 2 | 2
产出指标 | 数量指标 | 新建房屋建筑面积 | ＝15406平方米 | 15641.00平方米 | 15 | 14.77
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格 | 达成预期目标 | 15 | 15
| 时效指标 | 资产移交及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 15 | 15
成本指标
效益指标 | 经济效益指标
| 社会效益指标 | 房屋建筑面积使用率 | ＝100% | 100.00% | 15 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥80% | 80.00% | 5 | 5
总计 | [5 empty] | 99.77